Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție
 pentru trimestrul II al anului 2020

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şideficienţe
Agenția Proprietății Publice a realizat în trimestrul II al anului 2020, activitățile stabilite în Planul sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 554/2018. Activitățile realizate țin de monitorizarea patrimoniului public de stat, remedierea lacunelor și inconsistențelor actelor normative, perfecționarea managementului întreprinderilor de stat și a patrimoniului lor, instruirea pe domeniul integritate și anticorupție.
La elaborarea raportului trimestrial Agenția a colectat informația de la întreprinderile de stat în care deține calitatea de fondator și de la autoritățile centrale de specialitate și instituțiile responsabile conform Planului. La majoritatea întreprinderilor de stat a avut loc inventarierea anuală a patrimoniului public, avândca scop identificarea bunurilor imobile ale entităților care urmează a fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.
În perioada de raportare au fost promovate acte normative care au avut drept obiectiv consolidarea cadrului legal și remedierea lacunelor și inconsistențelor actelor normative. Astfel, în vederea implementării Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat si întreprinderea municipală a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 351 din 10.06.2020 pentru Aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.
În scopul gestionării și consolidării patrimoniului public, Agenția a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern privind dizolvarea unor întreprinderi de stat din domeniul apelor, cu transmiterea bunurilor în administrarea Agenției ”Apele Moldovei”. Factorii ce au impus elaborarea hotărârii menționate sunt starea degradantă a întreprinderilor din domeniul irigării, lipsa de activitate, supraîndatorarea acestora, concurența dură din partea sectorului privat. Astfel, menținerea acestor întreprinderi în stare funcțională este imposibilă fără mijloace bugetare permanente din partea statului.
De asemenea, în scopul eficientizării procesului de organizare a activităților de formare pe domeniul integrității și anticorupției, Agenția a elaborat un Plan de instruire profesională ”Integritate și anticorupție”, care prevede desfășurarea de către reprezentanții Centrului Național Anticorupție a mai multor seminare de instruire.   Tematica acestora prevede instruirea personalului din cadrul Agenției, dar include și tematici ce țin de standardele de integritate în sectorul privat. Astfel, se preconizează participarea la aceste seminare și a administratorilor întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat, a președinților consiliilor de administrație. Realizarea cursurilor de instruire menționate mai sus a fost planificată cu începere din luna mai, însăîn contextul stării de urgență în sănătate instituită în Republica Moldova, nu au putut fi inițiate. Totodată, acestea rămân în vigoare și urmează a fi realizate după încetarea stării de urgență. 

II. Progresul în implementarea planului sectorial de acţiuni în perioada de raportare

	Prioritatea 1. Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public de stat
Rezultatele scontate: 
a) sporirea procesului de înregistrare a bunurilor proprietate de stat; 
b) micşorarea numărului bunurilor proprietate de stat neînregistrate în Registrul bunurilor imobile; 
c) îmbunătăţirea procesului de administrare a proprietăţii de stat; 
d) instituirea mecanismului de efectuare a controlului activităţiieconomico-financiare a entităţilor cu capital de stat; 
e) creştereatransparenţei în administrarea entităţilor cu capital de stat

	Acţiunea1.1.Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
Termenul de realizare: Anual, cu raportarea pînă la 1 iulie.
Instituţia responsabilă: Autoritățile publice centrale; AgenţiaProprietăţii Publice; Agenția Servicii Publice; întreprinderile de stat (responsabilitate concomitentă)
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate/modificate; număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile

	Progresul în implementarea acţiunii 1.1.

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
Număr de acte normative elaborate/modificate
număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile

	Indicator 2
Registrul patrimoniului public; 
Raportul privind administrarea și deetatizarea; Registrul bunurilor imobile
	Indicator 3
Descurajare; recuperare

	Indicator 4
Mijloace bugetare/proprii

	Autoritățile publice centrale
	Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public de stat
	
	
	
	

	Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
	-
	-
	-
	
	

	Ministerul Economiei și Infrastructurii

	Prin scr. nr. 04-4257 din 16.07.20202 Ministerul Economiei și Infrastructurii a informat că conform  H.G. nr. 675/2008 cu Privire la Registrul patrimoniului public, MEI, prin scrisoarea nr. 06/1-3045 din 21.05.2020 a prezentat darea de seamă privind bunurile imobile proprietate a statului la 31.12.2019, inclusiv cu informația prezentată de Î.S. ”Moldelectrica”.
	19 bunuri (conform raportului Î.S. ”Moldelectrica”)
	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Ministerul Finanțelor
	Prin scr. Nr. 05-17/ din 07 iulie 2020, Ministerul Finanțelor a informat despre faptul că  în proprietatea MF sunt înregistrate 3 clădiri administrative, 3 terenuri, 1 garaj și depozit, 1 bază de odihnă. Întru executarea prevederilor HG nr. 119/2020 ,,Cu privire la transmiterea în gestiune a unei cote-părți a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru, nr. 4/3”, Căminul (1/2 cotă parte din blocul locativ) a fost transmis din administrarea MF în gestiunea Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 56/182 prin Act de transmitere a mijloacelor fixe f/nr din 01.04.2020. 
MF nu dispune de bunuri noi neînregistrate în Registrul bunurilor imobile

Serviciul Fiscal de Stat (SFS are înregistrate 26 clădiri administrative, 18 garaje, 18 terenuri, 2 cazangerii. Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost identificate alte bunuri care să necesite a fi înregistrate

Inspecția Financiară (IF) are înregistrată 1 clădire administrativă și 1 teren. IF nu dispune de bunuri noi neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.

Serviciul Vamal (SV) Pe parcursul perioadei de raportare nu a fost efectuată inventarierea patrimoniului public

Agenția Achiziții Publice (AAP) nu posedă bunuri imobile în proprietate
	Nu au fost identificate bunuri imobile neînregistrate
	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

	Prin scr. Nr. 02/3401 din 24.06.2020, 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a informat despre bunurile imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile

	Număr de bunuri neînregistrare în registru – 37 (nu sunt bunuri imobile noi)

	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
	Prin scr. Nr. 08/5-09/3468 din 06.07.2020
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a informat că  pe parcursul a. 2017-2020, instituțiile/ organizațiile din subordinea ministerului au furnizat informații cu privire la construcțiile/ instalațiile din gestiunea acestora și copii autentificate de pe documentele justificative. Luând in considerație faptul că, la începutul anului 2019 au fost recepționate și prelucrate informațiile complete doar în privința instituțiilor/ organizațiilor din domeniul culturii. Ministerul a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor anexe la HG nr.35I/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile.

În cursul anului 2020 ministerul planifică inițierea altui proiect de HG cu privire la modificarea unor anexe la HG nr.35I/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile.
La moment se prelucrează informația furnizată privind bunurile imobile conform situației la 01.01.2020.
La moment se organizează procesul de colectare a informațiilor privind reprezentanții care urmează a fi desemnați în componența Comisiei de inventariere pentru instituțiile/organizațiile care au bunuri în regiunea de centru a țării. Toate procedurile de inventariere au ca finalitate delimitarea bunurilor imobile și aprobarea listei bunurilor imobile proprietate a statului. În baza acestor liste se va asigura înscrierea drepturilor corespunzătoarea ale statului, administratorilor și gestionarilor acestor bunuri.
	
	
	
	

	Serviciul de Informații și Securitate
	Prin scr. nr. 8/2-826 din 15.07.2020Serviciul de Informații și Securitate
A informat că inventarierea patrimoniului din gestiunea SIS a fost realizată de către Comisia de inventariere a bunurilor imobile aflate în gestiunea Serviciului de Informații și Securitate instituită prin ordinul directorului. Nu au fost identificate bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.
Totodată, prin ordinul directorului SIS au fost desemnate persoanele responsabile în cadrul Comisiei de delimitare a bunurilor proprietate publică
	 Nu au fost identificate bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Ministerul Apărării
	Prin scr. nr . 11/797 din 
Ministerul Apărării a informat că în anul 2019, odată cu alocarea resurselor financiare, Ministerul Apărării a amplificat procesul de legalizare a drepturilor patrimoniale pentru construcţiile administrate, prin achiziționarea serviciilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, finalizat cu elaborarea dosarelor cadastral - tehnice. În rezultat, în anul 2019, 533 construcţii administrate de către MA au fost introduse în Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării (Anexa 2211 a HG 351/2005), subsecvent înregistrate în RBI.       În semestrul I al anului 2020 a fost finalizat procesul de inventariere tehnică încă pentru 28 de construcții administrate de către minister.      Din totalul loturilor de teren administrate de către Ministerul Apărării, pentru 10 terenuri procesul de înregistrare cadastrală, respectiv înregistrarea în Registrul bunurilor imobile (RBI) nu este finalizat, din considerente juridice şi administrative.
	10 bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
	
	
	

	Ministerul Afacerilor Interne 
	Prin scrisoarea nr.  14/2257 din 02.07.2020Ministerul Afacerilor Interne a informat că la momentul actual, în contextul inventarierii bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, în cadrul IGPF au fost identificate 234 imobile și 18 terenuri neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.
IGSU – pe parcursul trimestrului II au fost identificate 65 de clădiri și construcții neînregistrate în registrul bunurilor imobile. Pentru anul 2020 nu au fost alocate mijloace financiare pentru actualizarea suprafețelor bunurilor imobile;
STI – Toate bunurile imobile în corespundere cu dosarele tehnice cadastrale, cu titlurile deținătorului de teren sunt înregistrate.
ARM – Au fost identificate 4 obiecte cu suprafața totală de 5544,4 m.p. care vor fi înregistrate până la finele lunii iulie 2020.
	 Au fost identificate
 în total 317 bunuri imobile neînregistrate 
























	Se impune modificarea anexei 18 din H.G. nr.351 din 23.03.2005 prin includerea imobilelor din str. Alecsandri 42, Iacob Hîncu 3A, precum și terenurilor aferente ale acestora
Se impune modificarea anexei 18 din H.G. nr.351 din 23.03.2005
	
	

	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
	Prin scr. nr 05-07/2869 din 02.07.2020 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a informat că a fost efectuată inventarierea patrimoniului , conform Legii contabilității, cu întocmirea actului de inventariere.
	Bunuri neînregistrate în Registrul bunurilor imobile nu au fost identificate.
	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Administrația Națională a Penitenciarelor
	Prin scr. Nr 4/1-2191 din 02.07.2020, Administrația Națională a Penitenciarelor  a informat despre măsurile întreprinse de instituțiile responsabile din subordine: 

Direcția generală
logistică și administrare: Nu au fost înaintate inițiative de modificare/elaborare a actelor normative; Bunuri imobile neînregistrate nu au fost depistate ;

Detașamentul cu
Destinație specială
„Pantera” : Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile -3  bunuri neînregistrate;

Centrul instructiv:
Nu au fost înaintate inițiative de modificare/elaborare a actelor normative; Bunuri imobile neînregistrate nu au fost depistate ; 

Penitenciarul nr. 1 – Taraclia: În anul 2018 pe terenul adiacent Penitenciarului nr.1-Taraclia conform certificatului urban de proiectare nr.211 din 29.11.2017 s-a început construcția garajului pentru automobilul special pe terenul cu număr cadastral №8701216011. Deținătorul de teren cu o suprafața 10.946h №8701216011 din 17.07.2007 în baza Titlului de autentificare este Penitenciarul nr.1-Taraclia ; 
Penitenciarul nr. 2 Lipcani:Nu au fost înaintate inițiative de modificare/elaborare a actelor normative; Inventarierea anuală. Bunuri imobile neînregistrate nu au fost depistate ; 
Penitenciarul
nr. 3 Leova: 
Penitenciarul are neînregistrate 6 bunuri imobile.
Penitenciarul
nr. 4 – Cricova :
În urma efectuării inventarierii patrimoniului Penitenciarului nr. 4 Cricova, s-au depistat 6 bunuri imobile care nu dispun de dosare cadastrale și tehnice ; 
Penitenciarul nr. 5 Cahul: 
Inventarierea anuală Certificat de înregistrare a bunului imobil -21 bunuri neînregistrate;
Penitenciarul nr. 6 Soroca:Inventarierea anuală Certificat de înregistrare a bunului imobil -12 bunuri neînregistrate;
Penitenciarul
nr. 7 –Rusca: 
Bunuri neînregistrate nu sunt; 
Penitenciarul
nr. 8- Bender: Bunurile imobile nu au fost înregistrate în Registrul Bunurilor imobile din motivul aflării pe teritoriul așa numitei regiuni transnistrene; 
Penitenciarul nr. 9
– Pruncul: 
Evaluarea bunurilor imobile. Bunuri neînregistrate-21; 
Penitenciarul nr. 10 –
Goian:Inventarierea anuală Certificat de înregistrare a bunului imobil - Bunuri neînregistrate-25;
Penitenciarul nr.
11 –Bălți: Inventarierea anuală Certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil. 
Bunuri neînregistrate-1;
Penitenciarul
nr. 12 –Bender. Bunurile imobile nu au fost înregistrate în Registrul Bunurilor imobile din motivul aflării pe teritoriul așa numitei regiuni transnistrene;
Penitenciarul
nr. 13 –Chișinău:Au fost identificate 27 bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile și raportate la ANP.
Penitenciarul nr. 15 – Cricova: Nu au fost înaintate inițiative de modificare/elaborare a actelor normative; 
Penitenciarul nr. 16 –
Pruncul:Au fost identificate 2 terenuri înregistrate cu bunuri imobile (construcții) neînregistrate ; 
Penitenciarul nr. 17 –
Rezina: Verificarea legalităţii înregistrărilor bunurilor imobile; Titluri de autentificare a dreptului asupra bunului imobil ;   
Penitenciarul nr. 18
– Brănești :În cadrul inventarierii s-a constat că nu sunt înregistrate 4 imobile.
	Au fost identificate 129 bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.
Au fost elaborate/modificate 3 acte normative 

	Nu au fost elaborate sau modificate acte normative
	
	

	Agenția ”Moldsilva”
	Prin scr. nr. AM01/03-1046 din 26.06.20Agenția ”Moldsilva” a informat că principalul impediment în înregistrarea bunurilor imobile este necesitatea efectuării lucrărilor de delimitare și înregistrarea terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului care până în prezent nu au fost efectuate din motivul nealocării din bugetul de stat a mijloacelor bănești.
Potrivit unui studiu, pentru efectuarea lucrărilor de delimitare a terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului sunt necesare surse financiare în sumă de peste 30,0 mil lei.
La situația din 23 iunie 2020 nu au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile bunuri aflate în gestiunea entităților silvice subordinate:
Î.S. ”Bălți”- 25; Î.S ”Î.S. ”Chișinău”- 33; Î.S.ÎCS Cimișlia”-48; Ă.S. ”Comrat”-2; I.S. ”Edineț”-87;Î:S: ”Î.S. ”Glodeni”-63;  Î.S. ÎCS ”Hîncești/Silva”- 1; Î.S/ ”ÎS ”Nisporeni –Silva”-57; Î.S. ”Î.S.”Orhei”-11; Î.S. ”Silva-Sud Cahul”-10, Î.S. ”Silva-Centru Ungheni”-1; Î.S. Î.S. ”Soroca”-6; Î.S.”Î.S.C –Srășeni”-60;  Î.S. ”Ă.S. ”Șoldănești”-57; Î.S. ”Î.S. Telenești”- 7; Î.S. ”Tighina”-11; Î.S. ” RN-Codrii”-6; Î.S. RN ”Plaiul fagului”- 3; Î.S. ”ICAS”-1.

	Au fost identificate
489 bunuri imobile ale entităților administrate de  Agenția Moldsilva,
neînregistrate în Registrul bunurilor imobile


	Se impune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 
”Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” (anexa 227), în scopul protejării dreptului de proprietate a statului asupra bunurilor imobile al Î.S. ”Tighina”

	
	

	Agenția Relații Funciare și Cadastru
	Prin scr. nr 36/01-06/390 din 24.06.2020 Agenția Relații Funciare și Cadastru a informat că Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin HG nr. 63/2019, elaborat de către AgenţiaRelaţii Funciare şi Cadastru în scopul îmbunătățirii procesului de executare a lucrărilor de delimitare a proprietăţii publice, a fost aprobat prin HG nr. 600/2019. Actele şi Listele de inventariere a bunurilor imobile (163 puncte ale Rețelei Geodezice Naţionale) proprietate publică a statului supuse delimitării după apartenență şi pe domenii, aflate în administrarea ARFC, conform situaţiei la 01 august 2019, s-au transmis AgenţieiProprietăţii Publice în modul stabilit, pentru a fi incluse în cadrul lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică, demarate în baza Programului de stat, aprobat prin HG nr. 80/2019.
	La situația din 22.06.2020, au fost identificate  ca fiind neînregistrate 476 de bunuri imobile, puncte ale RGN, inclusiv: 5 puncte ale RGN-0, 87 puncte ale RGN-1, 384 puncte ale RGN-2.
.



	Un act normativ elaborat, aprobat prin HG nr. 600/2019
	
	

	
	Prin scr. nr 01/3939 din 02.07.2020 Agenția Servicii Publice  a comunicat despre faptul că informaţia nu este disponibilă în sistemele informaționale ale cadastrului bunurilor imobile, pe motiv că în Registrul bunurilor imobile sunt înscrise doar bunurile imobile proprietate publică, drepturile asupra cărora au fost înregistrate
	
	
	


	

	Agenția Proprietății Publice

	De la întreprinderile de stat a fost solicitată informația cu privire la nr. de bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.
În cadrul întreprinderilor de stat a avut loc inventarierea, verificarea numărului de bunuri imobile din gestiune, în unele cazuri unele întreprinderi au transmis bunuri imobile către alte întreprinderi, sau au procurat bunuri în scopul optimizării și eficientizării activității acestora.
	Au fost identificate  în total 3778 bunuri imobile ale întreprinderilor de stat, administrate de  Agenția Proprietății Publice, neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
	A fost elaborat Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice pentru anul 2019
	







	

	Prioritatea 2.Asigurarea transparenţei în procesul de înstrăinare şi administrare a patrimoniului public
Rezultatele scontate: 
a) asigurarea transparenţeişi accesului la informație; 
b) îmbunătăţirea procesului de gestionare şievidenţă a datelor privind patrimoniul public

	Acţiunea 2.1 Publicarea în format deschis (cu posibilă reutilizare a datelor) a Registrului patrimoniului public, inclusiv a datelor privind gestionarea acestuia (cine îl gestionează, condiţiileşi termenul, profit sau pierdere); crearea paşaportului electronic al întreprinderilor de stat, al societăţilor pe acţiuni cu capital de stat (conducător, adresă juridică, date economice)
Termenul de realizare:Permanent, cu raportarea în trimestrul III, 2018 
Instituţia responsabilă: AgenţiaProprietăţii Publice

	Progresul în implementarea acţiunii 2.1.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008 ”Cu privire la registrul patrimoniului public”; număr de seturi de date
	Indicator 2
Pagina web oficială a Agenției Proprietății Publice; număr de accesări la datele plasate

	Indicator 3
Educare; transparență


	Indicator 4
Mijloace bugetare/
extrabugetare

	Agenția Proprietății Publice



















	Publicarea în format deschis (cu posibilă reutilizare a datelor) a Registrului patrimoniului public, inclusiv a datelor privind gestionarea acestuia (cine îl gestionează, condiţiileşi termenul, profit sau pierdere); crearea paşaportului electronic al întreprinderilor de stat, al societăţilor pe acţiuni cu capital de stat (conducător, adresă juridică, date economice
	
	Date privind registrul patrimoniului public sunt plasate pe http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384 care vor fi actualizate până în luna august 2020
Sunt în curs de elaborare și plasare pe pagina web : paşaportul electronic al întreprinderilor de stat, al societăţilor pe acţiuni cu capital de stat
http://app.gov.md/intreprinderi-de-stat-3-378; 
http://app.gov.md/societati-pe-actiuni-3-379
În prezent pagina web a APP este în proces de definitivare
	
















	

	Acţiunea 2.2.Instruirea persoanelor din cadrul autorităţilor publice centrale, întreprinderilor de stat şisocietăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat implicate în gestionarea patrimoniului public în vederea aplicării corecte a legislaţieinaţionale aferente domeniului administrării corporative
Termenul de realizare:Trimestrul II, 2018 – trimestrul IV, 2020
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice; Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă)
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfăşurate; număr de persoane instruite

	Progresul în implementarea acţiunii 2.2.

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
număr de  cursuri de instruire desfășurate;
număr de  persoane instruite
	Indicator 2
Confirmări din partea instituțiilor responsabile (agenda, listele de participanți)

	Indicator 3
Educare; transparență


	Indicator 4
Mijloace bugetare/
extrabigetare

	
	Instruirea persoanelor din cadrul autorităţilor publice centrale, întreprinderilor de stat şisocietăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat implicate în gestionarea patrimoniului public în vederea aplicării corecte a legislaţieinaţionale aferente domeniului administrării corporative
	
	-
	
	

	Ministerul Economiei și Infrastructurii
	
	
	
	
	

	Agenția Proprietății Publice

	La 25.02.2020 a avut loc ședința cu administratorii întreprinderilor de stat și directorilor societăților comerciale cu capital integral sau parțial public.
Agenția Proprietății Publice a pus în sarcina directorilor întreprinderilor care administrează activele statului elaborarea instrumentelor de apreciere a eficienței acestor întreprinderi.
În cadrul ședinței conducerea Agenției  a solicitat șefilor de întreprinderi elaborarea indicatorilor necesari pentru creșterea eficienței administrării activelor statului.
Setul de indicatori de apreciere a eficienței întreprinderilor cu capital de stat va trebui să cuprindă indicatori măsurabili, printre care cifrele de afaceri referitoare la profitul obținut și costurile înregistrate, dar și date referitoare la dezvoltarea capacității echipei.
Indicatorii de apreciere a eficienței vor fi prezentați Agenției Proprietății Publice.
Trimestrial, rapoartele de apreciere a activității întreprinderilor vor fi făcute publice.
	1 sedință
Nr de persoane care au participat- peste 100
	Liste de participanți
	Educare; transparență


	

	Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă)
	Curs de dezvoltare profesională: Managementul proprietății publice
	Perioada de desfășurare:
17-18 aprilie 2019
18-19 aprilie 2019

	Liste de participanți (funcționari publici din cadrul autorităților publice locale)
	
	

	Prioritatea 3.Remedierea lacunelor şiinconsistenţelor actelor normative
Rezultatele scontate: 
a) consolidarea cadrului legal în vederea delimitării proprietății publice;
b) delimitarea bunurilor pe domenii de apartenență;
c) asigurarea  transparenței activității întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipal;
d) elaborarea actelor normative în vederea eficientizării administrării întreprinderilor de stat și celor municipale

	Acţiunea 3.1.Actualizarea și perfecționarea bazei normative privind gestionarea patrimoniului public
Termenul de realizare: permanent, cu raportare trimestrială
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice (responsabilitate comună)
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate si/sau aprobate (actualizate)

	Progresul în implementarea acţiunii 3.1.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate)
	Indicator 2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii
	Indicator 3
Protecție; descurajare
	Indicator 4
Mijloace bugetare/ extrabugetare

	Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice (responsabilitate comună)


	
	Proiectul Hotărârii Guvernului 
”Cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice” 

  Proiect de HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea HG nr. 351/2005cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile

Proiectul hotărârii de Guvern  cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

Proiectul HG ”Pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului  nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” 
	Număr unic 
116/APP/2020













Număr unic 502/APP/2020










Număr unic 377/APP/2020
(restituit)





Număr unic 149/PP/2020
	
	

	Acţiunea 3.3.Implementarea Legii nr. 246 / 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
Termenul de realizare: trimestrul IV, 2018
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice (responsabilitate comună)
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate si/sau aprobate (actualizate)

	Progresul în implementarea acţiunii 3.3.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate)
	Indicator 2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii
	Indicator 3
Protecție; descurajare
	Indicator 4
Mijloace bugetare/ extrabugetare

	Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice (responsabilitate comună)

	
	HG nr.492/2020 cu privire la transmiterea întreprinderii de stat ”Firma Agricolă ”Serele Moldovei” și modificarea unor hotărîri ale Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 350 din 10.06.2020 Cu privire la transmiterea unui bun imobil 

Hotărârea Guvernului nr. 351 din 10.06.2020 pentru Aprobarea regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de stat.

Hotărîrea Guvernului
cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională”
nr. 467  din  03.07.2020

Proiect de Hotărîre a Guvernului Pentru transmiterea unor bunuri şi modificarea anexei nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile

Proiect de 
Hotărîre a Guvernului cu privire la dizolvarea unor întreprinderi de stat și transmiterea unor bunuri 

Proiectul HG cu privire la transmiterea unui bun imobil
	Monitorul Oficial nr.
nr.165-176/591 
din 10.07.2020 







Monitorul Oficial nr.142-146/447 
din 12.06.2020




Monitorul Oficial nr. 165-176/555 
din 10.07.2020









 Monitorul Oficial nr.165-176/569
 din 10.07.2020









nr. unic 225/APP/2020













nr. unic 299/APP/2020) – în proces de definitivare.




număr unic 374/APP/220


	
	

	Prioritatea 4.Lichidarea fenomenului abuzului de putere şidepăşiriiatribuţiilor de serviciu
Rezultatele scontate: 
a) asigurarea şi consolidarea integrităţiiinstituţionaleşi profesionale; 
b) identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice; 
c) prevenirea şi combaterea conflictelor de interese, a 
stărilor de incompatibilitate şi a încălcării regimului juridic al restricţiilor; 
d) creştereacredibilităţiisocietăţii civile în onestitatea agenţilor publici

	Acţiunea 4.1.Instruirea angajaţilor din cadrul autorităţilor publice centrale, întreprinderilor de stat şisocietăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat cu privire la regimul de prevenire a conflictelor de interese
Termenul de realizare: permanent
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Centrul Național Anticorupție; AgenţiaProprietăţii Publice Academia de Adminstrare Publică (responsabilitate concomitentă)
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfăşurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul NaţionalAnticorupţie

	Progresul în implementarea acţiunii 4.1.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1 Număr de cursuri de instruire desfășurate; număr
de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul Național Anticorupție
	Indicator 2
Confirmări din partea instituțiilor responsabile (agenda, listele de participanți

	Indicator 3
Educație; etică
	Indicator 4
Mijloace bugetare/
extrabugetare

	Ministerul Economiei și Infrastructurii















	Prin scr. nr. 04-4257 din 16.07.2020 Ministerul Economiei și Infrastructurii a informat că la data de 24.03.2020, Serviciul resurse umane a remis prin intermediul poștei electronice către toți colaboratorii MEI informația privind obligativitatea depunerii online a declarației de avere și interese persoanele pe pagina ANI.
	
	
	

	




	Centrul Național Anticorupție;
	
	
	
	
	

	Agenția Proprietății Publice;
	
	
	
	
	

	Academia de Administrare Publică
 (responsabilitate concomitentă)
	
	
	
	
	

	Acţiunea 4.3.Instruirea funcţionarilor publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul public
Termenul de realizare: semestrial, începînd cu anul 2018
Instituţia responsabilă: Centrul Național Anticorupție; Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă)
Indicator de progres: Număr de instruiri desfăşurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul NaţionalAnticorupţie

	Progresul în implementarea acţiunii 4.3.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1 Număr de cursuri de instruire desfășurate; număr
de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul Național Anticorupție
	Indicator 2
Confirmări din partea instituțiilor responsabile (agenda, listele de participanți

	Indicator 3
Educație; etică
	Indicator 4
Mijloace bugetare/
extrabugetare

	Centrul Național Anticorupție
	
	
	
	

	


	Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă)
	Curs de dezvoltare profesională “Etică și integritate”
Perioade de desfășurare:
05–07 februarie 2020;
26–28 februarie 2020;

	2 cursuri
56 persoane instruite

	Listele de participanți
(Funcționari publici cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice  centrale și locale)
	
	

	Prioritatea  5. Perfecţionarea managementului întreprinderilor de stat şi a patrimoniului lor
Rezultatele scontate: 
a) gestionarea eficientă a patrimoniului public, inclusiv majorarea încasărilor la bugetul de stat din dividende aferente cotei statului şi defalcări din profitul net; 
b) perfecţionarea managementului entităţilor cu capital de stat

	Acţiunea 5.3.Evaluarea conformităţii cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat şisocietăţilor pe acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea vulnerabilităţilor la corupţie
Termenul de realizare: trimestrul III, 2018-pentru elaborare
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; AgenţiaProprietăţii Publice; Centrul Național Anticorupție; (responsabilitate concomitentă)
Indicator de progres: Raport privind neconformităţile identificate şi înlăturate; rapoarte de audit publicate pe paginile web oficiale ale entităţilorşiAgenţieiProprietăţii Publice

	Progresul în implementarea acţiunii 5.3.    

	Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:
	Realizarea indicatorilor de progres

	
	Indicator 1
Raport privind neconformităţile identificate şi înlăturate; rapoarte de audit publicate pe paginile web oficiale ale entităţilorşiAgenţieiProprietăţii Publice
	Indicator 2
Pagina web oficială a Ministerului Economiei şi Infrastructurii
	Indicator 3
Educație; etică
	Indicator 4
Mijloace bugetare/
extrabugetare

	Ministerul Economiei şi Infrastructurii Agenția Proprietății Publice;
Centrul Național Anticorupție (responsabilitate comună)
	Proiectele actelor normative  sunt supuse avizării, consultării publice   și expertizei anticorupție. Proiectele actelor normative sunt publicate pentru consultării publice pe pagina app.gov.md și www.particip.gov.md

Agenția Proprietății Publice a instituit prin ordin un grup de lucru pentru revizuirea cadrului normativ în sarcina căruia este pusă revizuirea cadrului normativ privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, analiza carențelor de ordin normativ  prezentate de subdiviziunile Agenției.
	Pe pagina Agenției Proprietății Publice sunt publicate rapoartele de audit ale entităților din subordine  http://app.gov.md/rapoarte-de-audit-im-3-342.
În prezent pagina web a Agenției este în proces de definitivare. 
Pe paginile web ale entităților sunt publicate rapoartele de audit ale acestora. 
Totuși, unele întreprinderi de stat nu dispun de pagini web din cauza  lipsei de  resurse financiare și umane pentru elaborarea și menținerea acestora.
	
	

	





III. Riscuri aferente implementării acțiunilor scadente la sfârșitul semestrului/anului
Reiterăm că, prin scr. nr. 11-04-4176 din 09.10.2019 Agenția Proprietății Publice a solicitat Academiei de Administrare Publică și Ministerului Finanțelor  implicarea în organizarea cursului de instruire prevăzut la acțiunea 1.4.”Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de stat/monitorizării, gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare” în calitate de instituții responsabile de implementare.
De asemenea, prin demersul nr. 11-04-203 din 16.01.2020 Agenția a solicitat Academiei de Administrare Publică, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și Centrului Național Anticorupție, propuneri în vederea realizării în comun a acțiunilor 1.4.”Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de stat/monitorizării, gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare”, 4.3. Instruirea funcționarilor publici în vederea cultivării integrității în sectorul public; 4.4 ”Organizarea de consultări şi dezbateri periodice cu reprezentanţii întreprinderilor de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul gestiunii patrimoniului public şi prevenirea fenomenului de pantuflaj”; 5.3.Evaluarea conformităţii cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat şisocietăţilor pe acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea vulnerabilităților la corupţie; 5.6 ”Elaborarea criteriilor de integritate pentru părțile contractante la transmiterea patrimoniului public în gestiune economică”. 
În tematica de instruiri despre care s-a relevat mai sus, preconizată pentru perioada de după încetarea stării de urgență în sănătate, a fost inclusă instruirea cu tematica prevăzută la acțiunea 4.4 ”Organizarea de consultări şi dezbateri periodice cu reprezentanții întreprinderilor de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul gestiunii patrimoniului public şi prevenirea fenomenului de pantuflaj” și acțiunea 4.3 ”Instruirea funcționarilor publici în vederea cultivării integrității în sectorul public”.
Reieșind din cele expuse, acțiunile 1.4; 5.3; 5.6 riscă să rămână nerealizate la termenul de scadență. 
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